## TEST PLAN
Project | EQUIPO 1
History | Test Sprint 1
Sprint Nº | 1
Version | 1
Date | 2023-05-15
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results
Contar con una configuracion de header, body y footer siguiendo un diseño y en armonía al tema elegido del proyecto. | Todas las páginas deben contar con encabezado donde se muestre el logo y botones para iniciar sesion o crear cuenta. | TE01 | Header ocupando el 100% de la pantalla en todas las páginas de la aplicación. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | PASS
|  | TE02 | Header siempre fijo en la parte superior de las páginas, incluso al hacer scroll. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | PASS
|  | TE03 | Header optimizado para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el requerimiento de responsive | PASS
|  | TE04 | Bloque alineado a la izquierda que contenga el logotipo y el lema de la empresa. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | PASS
|  | TE05 | Click en logotipo y redirigir a la página principal de la aplicación. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | Se cumple con el requerimiento al clickear el logotipo me devuelve al home | PASS
|  | TE06 | Dentro del header debe existir un bloque alineado a la derecha que contenga dos botones: “Crear cuenta” e “Iniciar sesión” (Sin funcionalidad). | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | PASS
| Color de fondo y organización del Body | TB01 | Color de background correspondiente a la identidad de marca | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño
|  | TB02 | Body ocupando el 100 % del alto de la pantalla. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | PASS
|  | TB03 | Body optimizado para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | PASS
|  | TB04 | Visualizacion de buscador, categorias y recomendados | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | PASS
| Todas las páginas deben contar con pie de página, donde se muestre el logo y copyright. | TF01 | Footer ocupando el 100% de la pantalla en todas las páginas de la aplicación. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | FAIL
|  | TF02 | Bloque alineado a la izquierda que contenga el logotipo y el lema de la empresa, el año y el copyright correspondiente. . | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | PASS
Como administrador se debe poder agregar o eliminar productos | Agregar nuevos productos para mantener actualizado el catálogo de productos disponibles. | TAP01 | Opcion de agregar nuevos productos con campos para nombre, descripción e imagen. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | PASS
|  | TAP02 | Mensaje de error al registrar un producto con nombre ya existente | High | High | Visualizar un mensaje de error |  | PASS
| Eliminar un producto para mantener una lista actualizada y precisa de los productos disponibles. | TEP01 | Opcion de eliminar productos | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | PASS
|  | TEP02 | Los productos eliminados no aparecen en la página. | High | High | No se deben visualizar los productos que ya han sido eliminados. | La página cumple con el diseño | PASS
Vista y configuración de los productos disponibles desde difentes páginas y detalle. | Lista de productos aleatorios en el home | TVP01 | Ver una lista aleatoria de productos | medium | medium | La lista de productos a mostrar debe contar con la lógica requerida (aleatoria) | La página cumple con el diseño | PASS
| Vista en detalle para conocer datos básicos de un producto. | TVDP01 | El título del producto alineado a la izquierda | medium | medium | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | FAIL
|  | TVDP02 | Flecha para volver atrás alineada a la derecha | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | FAIL
|  | TVDP03 | Ver texto descriptivo del producto y su imagen. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | FAIL
| Visualizar una lista de productos limitada con opción de ver los siguientes. | TVP02 | Al hacer una busqueda o entrar a una categoria ver al menos 10 productos | Low | Low | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | PASS
|  | TVP03 | Botón para que el usuario pueda cargar más productos | Medium | Medium | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | PASS
|  | TVP04 | Botón para ir hacia atrás o al inicio del listado de productos. | Medium | Medium | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI | La página cumple con el diseño | PASS