## TP Frontend
Project | EQUIPO 1
History | Test Sprint 1
Sprint Nº | 1
Version | 1
Date | 2023-05-15
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results | Automation status | Status
Contar con una configuracion de header, body y footer siguiendo un diseño y en armonía al tema elegido del proyecto. | Todas las páginas deben contar con encabezado donde se muestre el logo y botones para iniciar sesion o crear cuenta. | TE01 | Header ocupando el 100% de la pantalla en todas las páginas de la aplicación. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TE02 | Header siempre fijo en la parte superior de las páginas, incluso al hacer scroll. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TE03 | Header optimizado para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TE04 | Bloque alineado a la izquierda que contenga el logotipo y el lema de la empresa. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TE05 | Click en logotipo y redirigir a la página principal de la aplicación. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TE06 | Dentro del header debe existir un bloque alineado a la derecha que contenga dos botones: “Crear cuenta” e “Iniciar sesión” (Sin funcionalidad). | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
| Color de fondo y organización del Body | TB01 | Color de background correspondiente a la identidad de marca | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TB02 | Body ocupando el 100 % del alto de la pantalla. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TB03 | Body optimizado para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TB04 | Visualizacion de buscador, categorias y recomendados | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
| Todas las páginas deben contar con pie de página, donde se muestre el logo y copyright. | TF01 | Footer ocupando el 100% de la pantalla en todas las páginas de la aplicación. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TF02 | Bloque alineado a la izquierda que contenga el logotipo y el lema de la empresa, el año y el copyright correspondiente. . | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
Como administrador se debe poder agregar o eliminar productos | Agregar nuevos productos para mantener actualizado el catálogo de productos disponibles. | TAP01 | Opcion de agregar nuevos productos con campos para nombre, descripción e imagen. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TAP02 | Mensaje de error al registrar un producto con nombre ya existente | High | High | Visualizar un mensaje de error |  |  | Not Automated
| Eliminar un producto para mantener una lista actualizada y precisa de los productos disponibles. | TEP01 | Opcion de eliminar productos | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TEP02 | Los productos eliminados no aparecen en la página. | High | High | No se deben visualizar los productos que ya han sido eliminados. |  |  | Not Automated
Vista y configuración de los productos disponibles desde difentes páginas y detalle. | Lista de productos aleatorios en el home | TVP01 | Ver una lista aleatoria de productos | medium | medium | La lista de productos a mostrar debe contar con la lógica requerida (aleatoria) |  |  | Not Automated
| Vista en detalle para conocer datos básicos de un producto. | TVDP01 | El título del producto alineado a la izquierda | medium | medium | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TVDP02 | Flecha para volver atrás alineada a la derecha | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TVDP03 | Ver texto descriptivo del producto y su imagen. | High | High | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
| Visualizar una lista de productos limitada con opción de ver los siguientes. | TVP02 | Al hacer una busqueda o entrar a una categoria ver al menos 10 productos | Low | Low | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TVP03 | Botón para que el usuario pueda cargar más productos | Medium | Medium | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated
|  | TVP04 | Botón para ir hacia atrás o al inicio del listado de productos. | Medium | Medium | Las páginas deben cumplir con los diseños de UX/UI |  |  | Not Automated

## Caso de Prueba
Test Case
Id
| <Id> | [6 empty] | Not set | Not Set | Other | E2E | Yes | Not Set | Not Automated | Draft | PASS
[8 empty] | Blocker | High | Smoke | API | No | Positive | To be Automated | Actual | FAIL
| Title | [5 empty] | Satuts | Critical | Medium | Functional | Unit |  | Negative | Automated | Deprecated | Not Run
| <Título> | [5 empty] | Actual | Major | Low | Regression |  |  | Destructive
[8 empty] | Normal |  | Security
| Description | [6 empty] | Minor |  | Usability
| <Descripcion del caso de prueba> | [6 empty] | Trivial |  | Performance
Acceptance
Compatibility
Integration
Exploratory
| Suite |  |  |  |  | Severity | Priority
| <Test suite a la que pertenece> |  |  |  |  | Not set | Not Set
| Type |  |  |  |  | Layer | Is Flaky?
| Functional |  |  |  |  | E2E | Yes
| Milestone |  | Behavior |  |  | Automation Status
| <Version actual> |  | Positive |  |  | To be Automated
Conditions
| Pre-conditions |  |  |  | Post-conditions
| <Precondiciones> |  |  |  | <Poscondiciones>
Test Data
<Datos de prueba>
RECORDAR QUE NO PASOS
Steps
| Number | Action |  | Input data |  | Expected result | Attachments
| 1 | Se accede a la pagina de inicio
| 2 | Se coloca el usuario |  | Usuario: mail@gmail.com
| 3 | Se coloca contraseña |  | Password: 123456
| 4 | Se clickea "ingresar" |  |  |  | El sistema accede a la pagina principal